## 決裁事項
Plan A LP 決裁事項(構成設計書v2 §8・小柳さん決裁待ち6項目)
出所: docs/Plan A LP_構成設計書v2_20261001.md §8(決裁順)。黄色=入力欄(決裁結果・決裁日)。他の列は設計書の転記。
推奨欄は設計書(§4・§5・付録B)に書かれた推奨の転記であり、決裁の代わりではない。決裁するのは小柳さん(絶対ルール5)。
No | 項目 | 選択肢 | 推奨 | 決裁結果 | 決裁日 | 反映先(LPの箇所)
1 | LINEアカウント | ①Plan A専用を新設 / ②ミカタ公式を共用(あいさつ分岐に「海外」キーワードを足す) | 設計書に推奨なし(共用=相談転換フローを即流用できる。専用=GLOWブランドで数字を分けやすい) | 未決(提案: ミカタ公式を共用し「海外」キーワードで分岐。転送先は暫定で共用済み) |  | §5 中間リンク /go/plan-a-line/ の転送先(scripts/generate_go_pages.py の dest)/ 段0 固定ボタン・段10 LINEボタン
2 | 費用の確定(税込表記・4%負担者・実費・返金条件) | ①1万円は税込か税別か / ②Trade Assurance手数料4%(上限100米ドル)の負担者: GLOW or 生産者 / ③送料・関税・証明書の実費の扱い / ④返金・解約条件(「売れなければ初期費用返金」等の保証を付けるか) | 付録B-7: 「初期費用1万円(税込表記)+成約時3%。輸送・検疫等の実費は別途(目安を併記)」。4%はどちらの負担でも料金表に明記(付録B-2) | 推奨どおり: 税込1万円(1回きり・更新料なし)/ 取引保護手数料4%は海外向け価格に含めて見積りに明記 / 実費は事前見積り / 返金なし(代わりに6か月やり直し保証=オファーC) | 2026-10-02 | 段1 ファーストビュー 費用の1行 / 段5 仕組み 費用の内訳 / 段7 第1期の募集条件 / 段9 FAQ(費用はいつ払うか・売れなかったら・やめたいとき)/ 段11 脚注・特商法表記ページ
3 | 第1期の募集条件 | 募集数 / 開始月 / 対象品目(常温の加工品・工芸品から始めるか) | 付録B-5: 黒糖・加工食品・工芸品など常温・加工品から始める。実績が出るまで「第1期募集」と正直に書く(§0) | 一部決裁: 対象品目は常温の加工品・工芸品から。受付基準(常温・写真を用意できる・県内製造)を公開。募集数の実数と開始月は未決(提案: 5社まで・2026年11月) | 2026-10-02 | 段7 第1期の募集条件 / 段6 やること・やらないこと(Plan Aでは扱えないもの)
4 | 運営者表記 | 代表者名・所在地・経歴(日本政策金融公庫の在籍年数)を本人確認のうえ①載せる / ②載せない | 付録B-7: 経歴の数字は本人確認済みのものだけ。「30年」「200社」「100億円」は根拠が揃うまで非表示(現状は非表示) | 未決(代表者名・所在地は事実確認待ち。経歴の数字は載せない方針を維持) |  | 段2 信頼の帯 / 段8 運営者 / 段11 脚注
5 | 見出し選択 | A: あなたの商品を探している海外の買い手に、日本語のまま届ける販路。 / B: 畑と工房はそのまま。海外の売り先だけ、増やす。 / C: 沖縄にいながら、200以上の国と地域のバイヤーへ。(10人の反応を見てからでも可) | §4: A案を推す。ただし見出しテスト(シート「見出しテスト」)で「自分向き」最多を採用、「胡散臭い」3人以上は不採用 | 推奨どおり: A案はA、B案はD。生産者10人テスト後に見直し可 | 2026-10-02 | 段1 ファーストビュー見出し(A案 site/go/plan-a/index.html)。B案(sns/index.html)の見出しDは据え置き判定に従う
6 | 撮影予算 | 実写真(生産者3社・商品)の撮影費を①計上する / ②計上しない(写真なしで第1期募集) | 設計書に金額の推奨なし(§6: 「イメージ」でなく実物か・許諾は取れているかが条件) | 未決(金額の提案なし) |  | 段3 こんな方へ / 段7 第1期 / 根拠集め#12(作り手の写真と許諾書)
|  |  | 決裁済み件数 / 6 | 6 / 6

## 根拠集め
Plan A LP 根拠集め(公開前チェックリストv2 §2・12項目)
出所: docs/Plan A LP_公開前チェックリストv2_20261002.md §2。揃うまで該当箇所は【要決裁】【要確認】のまま(絶対ルール1)。
黄色=入力欄(出所URLの追記・状態・取得日・メモ)。状態はプルダウン(未着手/依頼中/取得済/反映済)。初期値「未着手」はチェックリストの⬜を転記。
|  |  |  | 取得済+反映済の件数 / 12 | 0 / 12
No | 箇所 | 必要なもの | 出所URL | 担当 | 状態 | 取得日 | メモ
1 | 「200以上の国と地域」「4,000万超の登録バイヤー」の時点 | アリババ株式会社公式を開き、記載を確認した年月を脚注に入れる | https://www.b2b.alibaba.co.jp/service/ | 検証部 | 未着手
2 | 取引保護(Trade Assurance)の説明と手数料4%・上限100米ドル | ta-01 と ta-09 を開いて原文照合 | https://b2b-manual.alibaba.co.jp/ta-01 https://b2b-manual.alibaba.co.jp/ta-09 | 検証部 | 未着手
3 | 取引保護手数料の負担者(GLOW/生産者) | 小柳さん決裁(シート「決裁事項」No.2) |  | 小柳さん | 未着手
4 | 1万円の税込/税別表記・返金条件・募集数・開始月 | 小柳さん決裁(シート「決裁事項」No.2・No.3) |  | 小柳さん | 未着手
5 | 「これまでの海外販売」の相場金額(比較表・vs表) | JETROや主催者の公開資料から出展料・渡航費の出所を取る。取れなければ金額を消して文言だけにする |  | 検証部 | 未着手
6 | 代表者名・所在地 | 登記情報・会社資料 |  | 守り部 | 未着手
7 | 経歴の数字(公庫在籍年数など)を載せるか | 本人確認。載せないなら現状のまま(今は非表示) |  | 小柳さん | 未着手
8 | Alibaba.com会員契約の有無(「出展企業」と書けるか) | 契約書。無ければ「出展企業」とは書かない(今は書いていない) |  | 守り部 | 未着手
9 | 生産者からの販売許諾書の書式 | 守り部が作成(ブランド・商品名・許諾内容・会員情報と一致する当事者名) | https://rule.alibaba.com/rule/detail/11000252.htm(授権の要件・付録B-3) | 守り部 | 未着手
10 | 特定商取引法に基づく表記ページ・個人情報の取り扱いページ | 作成して脚注のリンク先にする | https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/rule.html(表示事項・付録B-6) | 守り部 | 未着手
11 | LINEの転送先(Plan A専用 or ミカタ公式共用) | 決裁後 scripts/generate_go_pages.py の plan-a-line の dest を確定して再実行 |  | 小柳さん→❶ | 未着手
12 | 実在の作り手の写真(手・商品)と許諾書 | 撮影。顔を載せるなら本人の許諾書 |  | 提携部・SNS部 | 未着手
状態別件数
|  |  |  | 未着手 | 12
|  |  |  | 依頼中 | 0
|  |  |  | 取得済 | 0
|  |  |  | 反映済 | 0

## 見出しテスト
Plan A LP 見出しテスト(公開前チェックリストv2 §1・生産者10人に読ませて記録)
やり方: 見出しA〜Dを紙1枚に印刷し、1人ずつ順番を変えて見せる。「どれが自分向きか」「どれが一番気になるか」「胡散臭いと感じたものは(複数可)」を聞き、理由を一言メモ。所要3分。
黄色=入力欄。自分向き・気になるはA/B/C/Dから1つ。胡散臭いは該当する列に○(複数可)。一番の心配は 費用/英語/騙されないか/手間/その他 から1つ。
判定: 「自分向き」最多をA案の見出しに。「胡散臭い」3人以上は不採用。Dが「気になる」最多かつ「胡散臭い」2人以下ならB案の見出し据え置き。
注意: 「例」行は記入見本(架空)。実測を始めるときに例行をクリアすること(集計はクリアするまで例行の票を含む)。
見出し一覧
A | あなたの商品を探している海外の買い手に、日本語のまま届ける販路。
B | 畑と工房はそのまま。海外の売り先だけ、増やす。
C | 沖縄にいながら、200以上の国と地域のバイヤーへ。
D(B案) | 「英語ができないから」で、世界をあきらめるのは、今日で終わり。
No | 業種 | 年代 | 自分向き(A/B/C/D) | 気になる(A/B/C/D) | 胡散臭い:A | 胡散臭い:B | 胡散臭い:C | 胡散臭い:D | 一番の心配 | 理由メモ
例 | 黒糖加工(例) | 60代(例) | B | D |  |  | ○ |  | 費用 | (記入見本)数字が多い見出しは売り込みに見える、など一言
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
集計(自動計算。入力不要)
記号 | 見出し | 自分向き(票) | 気になる(票) | 胡散臭い(票) | 判定: 自分向き | 判定: 胡散臭い | 判定: B案見出し(Dのみ)
A | あなたの商品を探している海外の買い手に、日本語のまま届ける販路。 | 0 | 0 | 0 |  |  | —
B | 畑と工房はそのまま。海外の売り先だけ、増やす。 | 1 | 0 | 0 | 自分向き最多 |  | —
C | 沖縄にいながら、200以上の国と地域のバイヤーへ。 | 0 | 0 | 1 |  |  | —
D(B案) | 「英語ができないから」で、世界をあきらめるのは、今日で終わり。 | 0 | 1 | 0 |  |  | 気になる最多かつ胡散臭い2人以下→B案見出し据え置き
| 回答者数(自分向きの入力数) | 1 | ※「自分向き最多」が同数で複数出たら、小柳さん決裁(決裁事項No.5)
「海外に売ると聞いて、まず何が心配?」の内訳(比較表と3つのゼロの順番を入れ替える判断材料)
心配 | 人数 | 割合
費用 | 1 | 100%
英語 | 0 | 0%
騙されないか | 0 | 0%
手間 | 0 | 0%
その他 | 0 | 0%
合計 | 1
判定 | 最多: 費用 → 費用が多ければ費用の段を上へ、騙されないか・英語が多ければ取引保護と日本語の段を上へ

## 週次KPI
Plan A LP 週次KPI(構成設計書v2 §5 計測・チェックリストv2 §4)
【実数のみ・推測値禁止】黄色の入力欄には GA4 等の計測値と LINE・説明会・契約の実件数だけを書く。見込み・按分・推定は書かない(絶対ルール1)。
イベント対応: 表示=plan_a_view(variant=a/b) / CTAクリック=plan_a_cta_click / 転送=plan_a_line_redirect(channel=plan-a-line) / LINE相談=LINE内「海外」送信 / 説明会参加・第1期契約=実件数。
相談率=LINE相談÷(A案表示+B案表示)。初期目安3%。A/B差=転送率(転送÷表示)の高い方÷低い方。判定可の条件=差1.5倍以上かつ各案50訪問以上(累計行で見る)。
ミカタのLINE登録1,000社(KGI)とは別軸。統合週次レポには「Plan A」欄として別立てで転記する(混ぜない)。
週(開始日) | A案表示 | B案表示 | CTAクリックA | CTAクリックB | 転送A | 転送B | LINE相談 | 説明会参加 | 第1期契約 | 相談率(相談/表示) | 転送率A | 転送率B | A/B差(倍率) | 判定
累計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 工程
Plan A LP 工程(構成設計書v2 §7・素材と法務を先に走らせる)
出所: docs/Plan A LP_構成設計書v2_20261001.md §7。黄色=入力欄(状態: 未着手/進行中/完了)。週は公開判定までの相対週。
公開ゲート: update.yml の除外(go/plan-a, go/plan-a-line)を外すのは、根拠集め12項目と決裁6項目が揃ってから(§5 公開ゲート)。
週 | やること | 担当 | 完了の目印 | 状態
第1週 | 本書の決裁(§8)/ 生産者の声の収集開始(説明会・LINE・嶺井さん人脈で10人に見出しA/B/Cを読ませる)/ 付録B-7の根拠集め開始(経歴・会員契約・授権書式) | 統括・提携部・守り部 | 決裁済み項目一覧、見出しの反応メモ、根拠の有無一覧
第2週 | HTMLをv2構成へ改修(ワイヤーフレーム通り)/ /go/plan-a-line/ 追加/ shipping_gate.py の出力先追加/ 比較表の相場数字に出所を付ける | ❶システム・検証部 | 改修済みHTML、計測が動く、ゲートを通る
第3週 | 実在の生産者3社の写真・声(許諾書付き)/ 実商品写真の撮影/ FAQを実際の質問に差し替え | 提携部・SNS部・撮影 | 許諾書3枚、写真、FAQ v1
第4週 | 守り部・検証部の原文照合(付録A・Bの全URL)/ みがきの会のレビュー/ Lighthouse実測(hojo-lighthouse-triage)/ 全端末QA | 守り部・検証部・みがきの会 | 照合チェック表、Lighthouse記録
第5週 | 公開判定(小柳さん)→ update.yml の除外解除 → 公開 → 初週は毎日LINE相談の最初の質問を記録 | 小柳さん・統括 | 公開、相談ログ
公開後1か月 | 相談率・質問の中身で見出しと比較表を見直し(費用の質問が多ければ費用を上へ、騙されないかが多ければ取引保護を上へ) | SNS部・LINE部 | 改訂v2.1
|  |  | 完了件数 / 工程数 | 0 / 6